План

мероприятий ООО «Кантри» по подготовке

жилого фонда к работе в зимний период 2010-2011г.г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести отладку и опрессовку теплообменников в элеваторных узлах всех домов | июнь-август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 3. | Произвести замену насосов ГВС и отопления на ж/д: - Тельмана 90 | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 4. | Изготовить и установить доски объявлений на ж/д: - Депутатская 55б – 2шт. - 40 лет Октября 47 – 2шт. | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. | выполнено |
| 5. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж/д: - Депутатская 55б - Интернациональная 51 - Кривенкова 13 | май | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 6. | Изготовить и установить металлический забор во дворе дома по ул. пр. Строителей 10 | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 7. | Изготовить деревянную песочницу на детской площадке у ж/д - Достоевского 74 | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 8. | Отремонтировать и покрасить металлические контейнеры по ул. Космонавтов 36/4 | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 9. | Установить детские песочницы на дворах по ул. Звёздная 5а | июль | Котова Л. В. | выполнено |
| 10. | Ремонт стен с торца ж/д по ул. Звёздная 10/5 | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 11. | Ремонт и покраска цоколя на ж/д: - Индустриальная 3а, 3 | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж/д - Индустриальная 6 - Тельмана 90 | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. | выполнено |
| 13. | Профилактические работы ж/д - Звёздная 5а | июль | Котова Л. В. | выполнено |
| 14. | Произвести замену задвижек на домах: - Индустриальная 3 – 1шт. - Достоевского 74 – 2 шт. | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 15. | В АТП ж/д: - Индустриальная 3 - Звёздная 10/5 - Космонавтов 36/4, произвести замену манометров, вышедших из строя, - 18 шт, замену термометров вышедших из строя – 9 шт. | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. | выполнено |
| 16. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения Ø 32 на домах: - Индустриальная 3, 51 – 12 шт. - Тельмана 90 – 6 шт. - Кривенкова 13 – 2 шт. | май- июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 17. | Заменить общедомовой счётчик на холодной воде в водомерном узле ж/д: - Гоголя 60 | июнь | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 18. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана | август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 19. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах. | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 20. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 21. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж/д : - Индустриальная 3, 3а- 4шт. - Звёздная 10/5- 2 шт. - Кривенкова 13 – 1шт. | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 22. | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений (по мере необходимости) | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 23. | Завести песко - соляную смесь на все дома 4т. | сентябрь-октябрь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |